## Tabelle1
Agiler Projektplan

Projektame	Webforum
Projektmanager	Bolz, Villars, Zizza

Startdatum	28.09.16
Enddatum	30.09.16
Fortschritt insg.	0%

Step Nr.	Aufgabenname	Verantwortlich	Start	Ende	Stunden	Status
	Tag 1		0	8	8	Abgeschlossen
1	Login / Registrierung	Zizza	0	2	2	Abgeschlossen
2	Datenbankstruktur ERM / ERD	Villars	0	1	1	Abgeschlossen
3	Projektplanung erstellen	Bolz	0	1	1	Abgeschlossen
4	Inserts in Datenbank	Zizza	2	7.5	5.5	Abgeschlossen
5	Design	Villars	1	6	5	Abgeschlossen
6	Forum Page	Bolz	1	7.5	6.5	Abgeschlossen
7	Erste Zusammenführung	Villars	6	7.5	1.5	Abgeschlossen
8	Zwischenstand besprechen	Alle	7.5	8	0.5	Abgeschlossen
	Tag 2		8	16	8	Abgeschlossen
9	Inserts in Datenbank	Zizza	8	15.5	7.5	Abgeschlossen
10	Administartive Arbeiten	Villars	8	12	4	Abgeschlossen
11	Erstellen des Administrationsbereichs	Villars	12	16	4	Abgeschlossen
12	Forum Page	Bolz	8	15.5	7.5	Abgeschlossen
13	Zwischenstand besprechen	Alle	15.5	16	0.5	Abgeschlossen
	Tag 3		16	24	8	Abgeschlossen
14	Trubleshooting Login/Registrieren	Zizza	16	18	2	Abgeschlossen
15	Trubleshooting Datenbank	Villars	16	17	1	Abgeschlossen
16	Trubleshooting Forum Page	Bolz	16	18	2	Abgeschlossen
17	Erstellen der Kategorisierung	Zizza	18	19.5	1.5	Abgeschlossen
18	Ergänzen des Administrationsbereichs	Villars	17	19.5	2.5	Abgeschlossen
19	Erstellen der Kategorisierung	Bolz	18	19.5	1.5	Abgeschlossen
20	Zwischenstand besprechen	alle	19.5	20	0.5	Abgeschlossen
21	Feinschliff	Zizza	20	24	4	Abgeschlossen
22	Feinschliff	Villars	20	24	4	Abgeschlossen
23	Feinschliff	Bolz	20	24	4	Abgeschlossen

Stepbeschrieb im Detail

Step Nr.	Beschrieb
1	Erstellen des Login- und Registrierungsbereichs sowie das Abfüllen der Daten in eine Datenbank
2	Erarbeiten der Datenbanklogik, erstellen der ERM und ERD sowie DB mit ersten Tabellen auf SQLite
3	Erstellen der Projektplanung
4	Erarbeiten des Codes für die Inserts in die Datenbank
5	Ausarbeitung eines einheitlichen Designs im CSS3
6	Ausarbeitung der Post-Anzeige für die Forumsseite
7	Soweit möglich die bereits erstellten Codesegmente zusammenfügen und nach dem erstellten Design anpassen
8	Besprechung des momentanen Standes und des weiteren Vorgehens.
9	Erarbeiten des Codes für die Inserts in die Datenbank
10	Ergänzung der Dokumentation und Fehlerkontrolle im bereits vorhandenen Code
11	Erstellen der Funktion zur Freigabe oder Ablehnung der Posts
12	Ausarbeitung der Post-Erstellung für die Forumsseite
13	Besprechung des momentanen Standes und des weiteren Vorgehens.
14	Behebung der noch vorhandenen Bugs im Login- und Registrationsbereich
15	Anpassung der Datenbank auf die neuen Anforderungen des Forums
16	Behebung der noch vorhandenen Bugs der Post-Erstellung
17	Erstellen der Funktion zur Kategorisierung der Posts
18	Ergänzen der Funktion zur Freigabe oder Ablehnung der Posts
19	Erstellen der Funktion zur Kategorisierung der Posts